SDIT Pentest Agent 当前项目改善与实施路线图

Improvement Plan · 从研究原型走向可信自主安全智能体

| 项目 | SDIT Pentest Agent / agent-new |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年7月18日 |
| 审查说明 | 基于当前代码、测试、报告与路线文档的静态评估；周期按2-4名核心工程师估算 |

愿景：让授权渗透从“模型会调用工具”进化为“系统能自主完成、可靠证明、清晰解释并持续学习”。

文档用途：产品立项、技术设计、研发排期、测试验收、风险评审和阶段复盘。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-18 | 评审稿 | 基于当前仓库进展建立终极目标、需求基线与改善路线。 |

使用规则：本文件中的“完成”必须同时满足代码合入、自动化测试通过、基准指标达标和证据可复现。仅有模块、接口或演示截图，不视为产品能力完成。

# 目录

| 1. 改善目标与方法 | 11. 测试与 Benchmark 体系 |
| --- | --- |
| 2. 当前进展诊断 | 12. CI/CD 与发布治理 |
| 3. 目标架构与重构原则 | 13. 数据迁移和兼容方案 |
| 4. P0 真值与安全底座 | 14. 团队与工作方式 |
| 5. P1 工程解耦与开发效率 | 15. 30/60/90天计划 |
| 6. P2 Linux 未知目标可靠性 | 16. 6-12个月路线 |
| 7. P3 现代 Web 能力 | 17. 风险、依赖与决策点 |
| 8. P4 可信自进化 | 18. Definition of Done |
| 9. P5 教学产品化 | 附录A. 改善Backlog |
| 10. P6 泛化与规模化 | 附录B. 参考资料 |

# 1. 改善目标与方法

本文件是产品需求规格说明书的实施配套文档，目的不是继续罗列“还可以增加哪些工具”，而是把当前项目从功能丰富的研究原型，改善为一个结果可信、安全可控、架构可维护、能够在未知目标上泛化并可用于教学的产品。

改善总原则：先建立真值和安全边界，再重构控制链；先在未知Linux目标上稳定，再补现代Web；先证明自学习不会污染，再开放自动晋级；最后才进入多目标、横向或Windows。

图1 分阶段改善路线

## 1.1 改善成功的定义

同一结论在UI、报告、事件和证据包中状态一致。

工具或模型异常不会被误判为目标阴性或攻击成功。

核心编排不再依赖超大单文件和大量隐式全局状态。

隐藏目标集的提升与已知靶场提升同步，避免硬编码。

任何新增Skill和模型版本均可评测、灰度、回滚和追溯。

教师和学习者能够理解系统为何行动、如何验证和为何停止。

## 1.2 估算口径

路线周期按2-4名核心工程师、可稳定访问实验靶场和持续CI资源估算。阶段可重叠，但门禁不可跳过。周数是相对周，不是承诺日期；当安全或真值指标未达标时，后续能力扩张应暂停。

# 2. 当前进展诊断

## 2.1 总体成熟度评分

| 维度 | 现状评分（5分） | 依据 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品愿景 | 4.5 | 目标明确，聚焦全自动Linux教学Agent和自进化闭环 | 保持边界稳定 |
| Agent架构 | 4.0 | 状态机、Planner、Executor、Critic、Reflection齐全 | 控制链解耦 |
| 功能覆盖 | 4.0 | 扫描、利用、协议、报告、Skill、在线情报均有实现 | 减少广而不稳 |
| 结果真实性 | 2.0 | 疑似成功与严格成功差距明显，经典服务仍多失败 | 证据优先 |
| 未知目标泛化 | 2.0 | 主要围绕公开固定靶场迭代 | 隐藏集证明 |
| 现代Web | 1.5 | 已有规划但实测覆盖弱，Planner任务生成不足 | 端点/认证/规则闭环 |
| 安全治理 | 2.0 | 本地服务、CORS、WebSocket、凭据和生成代码需收紧 | 零越界、零秘密泄漏 |
| 工程可维护性 | 2.0 | agent.py/main.ts体量大，运行产物混入仓库 | 模块契约与仓库卫生 |
| 自动化测试 | 3.5 | 已有较多单元测试和CI | 补集成、隐藏基准与强门禁 |
| 可观测性 | 3.0 | 状态和日志丰富 | 事件溯源、指标统一 |
| 教学体验 | 2.5 | 报告与解释已有目标 | 过程回放和双视角 |
| 发布治理 | 2.0 | 工作流存在，但分支/skip/非阻断扫描削弱门禁 | 不可绕过的发布门禁 |

## 2.2 已完成但尚未“产品化”的能力

当前文档中大量模块被标记为完成，这些应被视为“功能存在”，而非“结果达标”。改善工作必须给每项能力增加契约、测试、指标和运行保障。

| 已有能力 | 仍需产品化的部分 |
| --- | --- |
| 八阶段状态机 | 状态迁移规则、事件溯源、恢复一致性、Done Gate形式化。 |
| Planner与候选生成 | 期望证据、失败分支、评分可解释、攻击面图谱与Must-Try。 |
| Executor与回退 | 统一插件契约、取消、隔离、工具健康、语义等价回退。 |
| Success Judge | 分层状态、假成功对抗、会话目标绑定、复现和负面证据。 |
| Skill Engine与Reflection | 来源链、草稿隔离、评测、晋级、灰度、回滚、反投毒。 |
| 在线情报 | 可信度、版本适配、外部指令隔离和引用。 |
| Web能力 | 端点图谱、认证、角色、规则和非Shell影响判定。 |
| 报告 | 事实/推断区分、证据引用、攻击路径回放、防守视角。 |

## 2.3 当前最危险的错误方向

| 错误方向 | 为什么危险 | 替代策略 |
| --- | --- | --- |
| 继续堆直接利用直到固定靶机100% | 容易硬编码，掩盖Judge和规划缺陷 | 隐藏集+证据门禁；目标特定适配器标注为实验。 |
| 用LLM提高“成功判断”灵活性 | 模型更容易被输出、提示注入和幻觉误导 | 确定性Judge为主，LLM仅建议复核。 |
| 增加扫描器解决现代Web 0% | 根因是任务生成、状态和认证闭环缺失 | 先端点/参数/会话图谱，再接扫描器。 |
| 一次性重写整个Agent | 风险高且无法验证行为保持 | 契约优先、绞杀者模式、双写事件与回归。 |
| 把localhost当作安全边界 | 恶意网页或本地进程仍可能访问 | 令牌、Origin、IPC、Keychain和最小权限。 |

# 3. 目标架构与重构原则

图2 目标架构

## 3.1 四条控制链

| 控制链 | 职责 | 禁止耦合 |
| --- | --- | --- |
| 策略链 | 授权、范围、风险、预算、自治等级、Done Gate | 不能由LLM或执行器自行放宽。 |
| 执行链 | 插件选择、运行、取消、资源、工具健康、会话 | 不能自行宣布产品成功。 |
| 证据链 | 原始观测、规范化、Judge、复现、完整性 | 不能被报告生成器修改。 |
| 学习链 | Reflection、Experience、Skill评测、晋级与回滚 | 不能绕过沙箱直接进入active。 |

## 3.2 后端拆分建议

| 目标模块 | 从现有代码迁移 | 公开接口 |
| --- | --- | --- |
| orchestrator | agent.py主循环 | run_task、pause、resume、cancel |
| phase_machine | 阶段切换与Done逻辑 | apply_event、allowed_transitions |
| planning | planner.py、planner_rules.py | generate_candidates、score、schedule |
| policy | 散落的最小策略、预算和安全判断 | authorize(ActionEnvelope) |
| execution_runtime | executor、kali_executor、PTY/streaming | execute、cancel、health |
| evidence | success_judge、解析后证据逻辑 | evaluate、reproduce、transition |
| sessions | interactive_session与会话相关状态 | create、verify、heartbeat、close |
| learning | reflection、skill_engine、experience | propose、evaluate、promote、rollback |
| reporting | reporting.py | build_report_graph、render |
| observability | 日志、状态保存、metrics | append_event、replay、query |

## 3.3 前端拆分建议

| 模块 | 职责 | 迁移目标 |
| --- | --- | --- |
| app-shell | 启动、路由、错误边界 | main.ts仅保留bootstrap |
| task-store | 任务状态与事件折叠 | 替代window全局状态 |
| scope-wizard | 授权、范围、预算、模式 | 独立表单与Schema |
| mission-control | 阶段、队列、预算、风险 | 可测试ViewModel |
| asset-graph | 资产与攻击面可视化 | 按事件增量更新 |
| evidence-panel | 状态、原始证据、Judge和复现 | 统一事实视图 |
| terminal-manager | SSH/PTTY会话与接管 | 短期句柄、任务隔离 |
| report-viewer | 攻击路径与教学报告 | 引用跳转与时间线 |
| settings/security | 模型、密钥、Keychain和策略 | 禁止明文localStorage |

## 3.4 重构方法

先定义Schema和契约，再迁移实现；旧模块通过适配器接入新接口。

关键事件同时写入旧State和新Event Store，比较结果一致后切换读路径。

每次重构只改变一个边界，使用Golden Trace保证任务行为可比较。

禁止以“大重构中”为理由暂停基准和安全测试。

任何拆分都必须减少依赖方向，不能只是把大文件机械切成多个互相引用的小文件。

# 4. P0 真值与安全底座

阶段目标：建立可以信任的成功状态、证据链、会话验证和安全作用域。此阶段未完成前，不应对外宣称“全自动成功率”。

建议周期：0-6周，可与P1少量重叠。

## 退出门槛

VPR≥95%，会话判定精度≥98%。

越界和禁止动作测试事件为0。

发布CI不能跳过核心Benchmark。

同一任务的UI、报告和事件状态一致。

## 4.1 Epic P0-A：证据状态机

| 任务 | 实施内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| P0-A1 定义Schema | 建立Observation、Evidence、Finding、Session与状态迁移Schema。 | Schema版本化，历史报告可迁移。 |
| P0-A2 判定器注册表 | Judge按证据类型注册，输出rule_id、version、reasons和conflicts。 | 所有成功状态都有Judge来源。 |
| P0-A3 假成功对抗集 | 收集工具返回成功但无影响、错目标Shell、静态文本伪造等样本。 | 误判率≤2%。 |
| P0-A4 复现运行器 | 关键发现可执行低风险复现并比较证据。 | 复现失败自动降级或标记不稳定。 |
| P0-A5 报告迁移 | 把“疑似、已尝试、已验证、会话、权限”分开显示。 | 旧报告导入后状态不被错误提升。 |

## 4.2 Epic P0-B：Session Manager

建立统一Session接口，覆盖Shell、Meterpreter、绑定端口、反连、凭据会话和Web认证会话。

通过目标地址、随机挑战、输出标记、身份与心跳验证会话，防止把本地命令或错误目标当成成功。

会话有TTL、资源所有者、并发锁、关闭与清理策略。

会话建立和漏洞利用状态分离；一个漏洞可以验证但不建立交互会话。

## 4.3 Epic P0-C：Scope & Safety Policy

| 工作项 | 细化 |
| --- | --- |
| Scope Contract | Pydantic/JSON Schema；任务签名；前后端共同校验。 |
| 网络守卫 | 每次连接前解析目标并校验CIDR/域名/端口；防DNS重绑定。 |
| 动作分级 | 插件声明风险等级；默认禁止破坏性、持久化、清痕和越界横向。 |
| Kill Switch | 调度、子进程组、SSH、PTY、浏览器和网络任务统一取消。 |
| 审计 | 所有允许/拒绝决策记录策略版本和理由。 |

## 4.4 Epic P0-D：本地API与秘密安全

将通配CORS改为桌面端/开发服务器明确Origin，WebSocket连接前验证令牌与Origin。

启动时生成短期本地会话令牌，前端通过安全启动通道获取；令牌绑定进程和用户会话。

模型密钥、SSH密码和私钥迁移到操作系统Keychain；删除返回通用明文秘密的接口。

对日志、异常、前端Store和诊断包执行秘密扫描。

为生成代码沙箱、文件上传、路径拼接、命令参数注入建立安全测试。

## 4.5 Epic P0-E：CI与仓库卫生

修复工作流分支与仓库默认分支不一致；发布分支必须执行所有门禁。

Benchmark结果缺失应使发布流水线失败，不能默认skip成功。

Ruff、类型检查、测试和高危Bandit/npm audit变为阻断项；对低危设基线。

移除根目录与src-python中的运行产物、日志、扫描输出和临时文件，补充.gitignore。

引入Python锁文件和固定工具镜像，记录SBOM。

# 5. P1 工程解耦与开发效率

阶段目标：在不改变核心行为的前提下，把策略、执行、证据、学习和UI状态拆成稳定契约，降低单体文件和隐式状态带来的迭代风险。

建议周期：4-12周。

## 退出门槛

agent.py核心编排文件显著缩小，策略与Judge不再内嵌。

main.ts只负责启动，主要业务进入Store/Controller/View。

核心模块依赖图无循环。

重构前后Golden Trace关键状态一致。

## 5.1 建立共享Schema包

用Pydantic定义后端事件、任务、动作、证据和报告Schema；自动生成前端TypeScript类型。

所有WebSocket事件包含schema_version、event_id、task_id、sequence和timestamp。

前端遇到未知事件版本时安全降级，不静默丢弃。

## 5.2 Orchestrator绞杀者迁移

| 迭代 | 迁移内容 | 风险控制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽出Policy与Budget接口，旧agent调用新接口 | 行为对比测试 |
| 2 | 抽出Evidence/Judge，旧状态保留镜像字段 | 双写一致性告警 |
| 3 | 抽出Session Manager和Execution Runtime | 固定靶场Golden Trace |
| 4 | 抽出Phase Machine和Done Gate | 状态迁移属性测试 |
| 5 | 抽出Planner/Scheduler | 候选排序快照与隐藏集 |
| 6 | 将agent.py降为组合根 | 架构测试禁止反向依赖 |

## 5.3 前端迁移顺序

先建立task-store和事件折叠器，保留旧UI读取适配器。

再迁移任务创建、实时状态、终端、证据和报告模块。

用组件测试覆盖暂停、终止、事件乱序、重连和任务恢复。

逐步删除window as any全局暴露，并用静态规则禁止新增。

## 5.4 开发者体验

提供一条命令启动前端、后端、模拟执行器和示例任务。

建立插件脚手架、契约测试模板、Skill模板和Judge模板。

生成架构依赖图、Schema文档和事件目录。

PR模板要求说明指标影响、风险、测试和回滚。

# 6. P2 Linux 未知目标可靠性

阶段目标：把系统从“能在固定靶机尝试很多动作”提升为“能在未见过的Linux目标上形成完整攻击面、选择有效路径并可靠收敛”。

建议周期：8-20周。

## 退出门槛

隐藏Linux集VATR≥35%，Generalization Ratio≥0.65。

Done Gate提前结束率≤5%。

重复无变化动作率≤3%。

核心失败分类准确率≥90%。

## 6.1 Asset Graph 与攻击面覆盖

把target_hosts、service_intel、findings、sessions等散落集合迁移为图谱实体和关系。

每个服务节点维护识别证据、候选、已尝试动作、负面证据和覆盖状态。

Must-Try不是固定漏洞列表，而是由影响、置信度、成本和任务目标动态产生。

利用成功后不立即结束；根据任务目标判断是否需要最小权限验证、凭据验证或其他高价值面。

## 6.2 Planner评分与探索策略

| 因素 | 说明 | 改进方式 |
| --- | --- | --- |
| 成功概率 | 基于版本、前置条件、历史和工具健康 | 校准概率，不用未经验证的模型置信度 |
| 信息增益 | 动作能否显著减少不确定性 | 侦察和验证动作可与利用竞争 |
| 影响 | 对任务目标的贡献 | 高影响但风险高需策略允许 |
| 成本 | 时间、请求、模型与资源 | 预算内最大化价值 |
| 风险 | 破坏、锁定、异常流量、越界可能 | 硬约束+惩罚项 |
| 新颖性 | 是否与已失败动作语义相同 | 无新条件则强降权 |
| 可验证性 | 是否有清晰证据规则 | 不可验证候选不优先 |

## 6.3 失败恢复

为每类失败建立“可控修复、等价替代、降级验证、停止”决策树。

Metasploit fallback仅在模块适用且会话处理健康时执行，避免重复长任务。

自动检测LHOST、路由、代理、工具权限和端口冲突，作为环境前置检查。

把在线替代搜索放在明确失败分类之后，避免每次失败都搜索。

## 6.4 直接利用治理

每个直接利用适配器必须有适用指纹、正负样本、超时、取消、证据规则和安全等级。

禁止以目标IP或靶机名称触发；按服务、版本和配置证据触发。

标记实验性适配器，只在监督模式使用，直到隐藏集验证。

成功率指标按适配器和目标类别分解，避免整体数字掩盖低质量模块。

# 7. P3 现代 Web 能力

阶段目标：解决当前“whatweb之后没有持续任务”和现代Web目标覆盖不足的问题，建立端点、认证、角色和非Shell影响证据闭环。

建议周期：16-30周。

## 退出门槛

现代Web隐藏集形成可测的端点召回和验证精度。

匿名与认证态任务都能持续规划。

危险Web动作默认不执行。

Web发现不再依赖是否获得root shell。

## 7.1 分四层建设，而非堆工具

| 层 | 目标 | 首批实现 |
| --- | --- | --- |
| 站点与端点层 | 知道可测试的URL、参数、API和表单 | 轻量爬虫、静态资源解析、OpenAPI识别、路径发现、去重 |
| 会话与身份层 | 知道当前身份、Cookie、CSRF和角色 | 表单检测、登录流程、凭据候选、会话存储、登出保护 |
| 规则与验证层 | 把输入面映射为可验证安全假设 | 类型化规则、正负对照、请求/响应证据、影响判定 |
| 业务与浏览器层 | 处理客户端渲染和多步流程 | 后置浏览器自动化、动作回放、DOM/网络联合证据 |

## 7.2 Web任务模型

EndpointNode记录方法、路径模板、参数、来源、认证要求、内容类型和角色。

WebAction记录请求模板、变异位置、风险、幂等性和期望证据。

WebEvidence保存请求/响应摘要、差异、状态、DOM/JSON路径和敏感数据脱敏结果。

认证失败、CSRF失效、重定向循环和WAF阻断应有独立失败分类。

## 7.3 Web安全护栏

默认不点击删除、支付、登出、提交不可逆操作或大文件上传。

对状态改变请求要求幂等性判定、测试账户和课程策略许可。

限制爬虫深度、重复参数组合、响应大小和并发。

敏感数据只保存必要摘要，并在报告中默认脱敏。

# 8. P4 可信自进化

阶段目标：让Reflection和Skill Engine真正提升跨目标能力，同时防止错误经验、目标特判和恶意内容污染。

建议周期：24-38周。

## 退出门槛

所有active Skill均有来源和评测。

新Skill对隐藏集有统计显著提升或明确专用价值。

自动生成Skill无直接生产权限。

出现回归可自动降级或回滚。

## 8.1 Skill 生命周期

| 状态 | 进入条件 | 允许用途 |
| --- | --- | --- |
| draft | 人工或Reflection创建 | 仅静态检查和沙箱 |
| evaluating | Schema与安全扫描通过 | 正负样本、回归、泛化测试 |
| canary | 指标改善且无高危问题 | 少量监督任务 |
| active | 灰度稳定、审批通过 | 按风险策略参与自动任务 |
| deprecated | 被替代或长期低效 | 仅用于历史复现 |
| quarantined | 安全、投毒或严重回归 | 立即禁用并保全证据 |

## 8.2 Experience Store改善

经验分为事实、环境特定、策略、失败模式和待验证假设。

检索时同时返回正经验和负经验，并显示来源目标类别与版本。

相似度不能替代适用性；必须匹配平台、服务、版本、前置条件和风险。

建立过期机制，工具版本或规则变化后重新评测。

## 8.3 自进化评测

采用A/B或离线重放，比较加入Skill前后的计划、动作、证据和成本。

对固定靶场提升但隐藏集下降的Skill自动拒绝。

统计效果按目标类别分层，防止平均值掩盖局部回归。

反思文本不直接成为执行指令，必须转化为结构化、可测试的Skill。

# 9. P5 教学产品化

阶段目标：把Agent执行轨迹转化为可理解、可回放、可布置、可评价的教学产品，而不是终端日志集合。

建议周期：32-46周。

## 退出门槛

教师可创建课程策略和任务模板。

学习者可回放关键决策和证据。

报告同时覆盖攻击与防守视角。

关键解释经事实引用，不泄露模型私有推理。

## 9.1 教学报告结构

| 部分 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务契约 | 授权范围、目标、预算、限制和环境快照。 |
| 执行摘要 | 验证结果、风险、覆盖、限制和可信度。 |
| 攻击面地图 | 资产、服务、端点、候选和状态。 |
| 关键路径 | 每步为何选择、期望证据、实际结果和下一步。 |
| 失败案例 | 失败分类、排除证据、为何不继续重复。 |
| 漏洞原理 | 适用版本、前置条件、影响和安全验证方式。 |
| 防守视角 | 检测日志、告警信号、修复、复测方法。 |
| 附录 | 原始证据索引、工具版本、Skill与Judge版本。 |

## 9.2 交互模式

无人值守模式：展示摘要，不要求逐步确认。

监督模式：在高风险或低置信度节点请求人工选择。

课堂演示模式：可冻结阶段、展开候选评分、模拟失败或隐藏答案。

复盘模式：按时间线播放事件，支持跳转到证据与防守建议。

## 9.3 评价与作业

教师可评价学习者的范围设置、路径选择、证据质量和修复建议，而不只看是否拿到Shell。

系统可生成同一漏洞的不同难度提示，但不泄露隐藏靶场答案。

课程数据与通用经验隔离，学生输入不得污染全局Skill。

# 10. P6 泛化与规模化

阶段目标：在单目标Linux和现代Web达到稳定门槛后，扩展多目标调度、受控横向和其他平台。

建议周期：40周以后。

## 退出门槛

单目标Beta门槛持续达标至少两个版本。

任务隔离、资源配额和组织治理成熟。

多目标不会降低安全与证据精度。

Windows或横向扩展有独立Scope与风险模型。

## 10.1 多目标

引入目标级队列、全局预算、资源池和公平调度。

资产图谱支持跨目标关系，但所有新目标重新校验作用域。

报告区分目标内发现和跨目标推断。

## 10.2 受控横向

仅在明确授权、课程模板和可回滚实验环境中启用。

凭据使用、目标发现和会话跳转均产生单独审计事件。

默认禁止持久化、隐藏和清痕；以教学证明为目标。

## 10.3 Windows后置条件

Windows、域环境和复杂横向不是简单增加工具的问题，需要新的身份图谱、协议、安全策略、会话模型和检测视角。只有Linux隐藏集、证据体系和组织安全门禁稳定后，才应启动独立立项。

# 11. 测试与 Benchmark 体系

## 11.1 测试金字塔

| 层级 | 对象 | 运行频率 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态与Schema | 类型、依赖、秘密、策略、Skill | 每次提交 | 快速阻断结构问题 |
| 单元测试 | Parser、Judge、Policy、评分、状态迁移 | 每次提交 | 确定性逻辑高覆盖 |
| 契约测试 | 执行器、插件、事件、前后端Schema | 每次提交 | 模块可替换 |
| 模拟集成 | 模拟工具和Golden Trace | 每次PR | 无靶场也能验证编排 |
| 实验室集成 | 容器/VM正负样本 | 每日/合并前 | 真实协议与会话 |
| 隐藏Benchmark | 未见目标组合 | 发布候选 | 泛化和防硬编码 |
| 安全测试 | 越界、注入、投毒、沙箱、秘密 | 每日/发布 | 自主安全底线 |
| 长稳测试 | 多小时、取消、恢复、磁盘和并发 | 每周 | 运行可靠性 |

## 11.2 Benchmark目标集合

经典Linux服务：用于验证基础协议和公开漏洞适配，但不作为唯一指标。

相似负样本：相同端口或Banner但版本已修复、配置不满足或只有静态文本。

错误配置类：默认凭据、匿名访问、弱权限、暴露管理面。

现代Web类：API、认证、多角色、输入面、客户端渲染和非Shell影响。

混合目标：多个服务、噪声端口、部分不可达、工具受限。

扰动环境：延迟、丢包、DNS变化、代理、LHOST错误、工具缺失。

## 11.3 防过拟合措施

| 措施 | 实施 |
| --- | --- |
| 隐藏集隔离 | 目标定义、凭据和真值仅由Benchmark维护者访问。 |
| 常量扫描 | CI搜索目标IP、靶机名、固定凭据和特定端口组合。 |
| 目标变体 | 端口随机化、版本邻近、服务组合变化和网络扰动。 |
| 负样本权重 | VPR门禁高于纯召回，误报会显著降低总分。 |
| 多次运行 | 至少三次重复，报告方差和偶发成功。 |
| 版本盲测 | 模型、Skill和规则均以冻结配置参赛。 |

## 11.4 指标仪表板

结果：VATR、VPR、Verified Recall、Session Validity、Privilege Confirmation。

覆盖：资产召回、服务识别、端点召回、Must-Try处理率。

效率：总时长、P50/P95、命令数、网络请求、模型Token和成本。

稳定：重复结果一致性、恢复率、工具故障率、孤儿进程。

学习：Skill命中、增益、回归、灰度失败和回滚次数。

安全：越界拦截、禁止动作、秘密泄漏、提示注入成功率。

# 12. CI/CD 与发布治理

## 12.1 必须修复的流水线问题

所有工作流触发分支与实际默认分支统一；发布标签只能来自受保护分支。

Benchmark缺少输入或结果时，发布任务失败而不是输出skip并成功。

安全扫描高危项阻断；临时豁免必须有负责人、截止日期和理由。

构建产物包含依赖锁、SBOM、工具镜像摘要、Skill/Rule版本和模型配置。

## 12.2 发布门禁

| 门禁 | Alpha | Beta/稳定版 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | Lint、类型、单元、契约、无循环依赖 | 增加覆盖率和复杂度门禁 |
| 结果 | 已知+隐藏小集，VPR≥95% | 完整隐藏集，VATR/VPR达标 |
| 安全 | Scope、WebSocket、秘密、沙箱、越界测试 | 红队测试和供应链扫描 |
| 重复性 | 同一快照至少2次 | 至少3次并统计方差 |
| 报告 | 证据引用完整 | 教学/管理/技术视图一致 |
| 回滚 | 应用和Skill可回滚 | 数据Schema迁移可逆或有备份 |

## 12.3 分支和发布模型

main/master统一为一个受保护主分支；功能分支通过PR合并。

夜间执行完整实验室集；每周执行长稳和安全测试；发布候选执行隐藏集。

Skill、规则和应用版本分开发布，但任务快照固定三者组合。

任何指标回归超过阈值自动阻止发布并生成差异报告。

# 13. 数据迁移和兼容方案

## 13.1 从现有State迁移到事件模型

| 步骤 | 内容 | 回滚 |
| --- | --- | --- |
| M1 Schema映射 | 为现有targets/findings/vulns/creds/sessions/actions建立映射 | 只读导出，不改运行路径 |
| M2 双写 | 新动作同时写旧State和Event Store | 关闭新写入开关 |
| M3 一致性比较 | 每轮比较关键字段和报告结果 | 继续旧State为真值 |
| M4 新读路径 | UI和报告从事件折叠读取 | 可切回旧读取器 |
| M5 移除旧字段 | 至少两个稳定版本后清理 | 保留迁移工具和快照 |

## 13.2 报告和Skill兼容

旧报告导入时，不将历史“成功”自动映射为EXPLOITED；无法确认则标记LEGACY_UNVERIFIED。

旧Skill通过适配器补全来源、风险和测试字段，默认进入draft或legacy。

所有迁移产生审计摘要，统计无法映射字段和潜在语义变化。

# 14. 团队与工作方式

## 14.1 推荐责任划分

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 产品/教学负责人 | 愿景、范围、课程、验收场景和报告质量。 |
| Agent/后端负责人 | 编排、状态、Planner、Policy、Evidence和Learning。 |
| 执行与靶场负责人 | 插件、会话、工具环境、目标真值和Benchmark。 |
| 前端负责人 | 任务向导、实时态势、证据、终端和报告体验。 |
| 安全与质量责任人 | 威胁模型、CI门禁、秘密、沙箱、红队和发布审批。 |

## 14.2 每周节奏

周一：查看基准与安全指标，不以功能演示替代数据。

开发中：每个PR必须关联需求ID、测试、指标影响和回滚。

周中：一次Golden Trace和隐藏小集回归。

周末：发布候选只在门禁全部通过后生成。

每两周：复盘失败分类、重复动作、Skill回归和架构债。

## 14.3 决策记录

所有重大架构、安全和指标取舍使用ADR记录，包括背景、候选方案、决定、后果、回滚和复审日期。尤其是模型更换、Skill自动晋级、危险动作开放、Windows扩展和数据保留策略。

# 15. 30/60/90天计划

## 前30天：把“成功”变成可信状态

| 周 | 重点 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结状态定义，建立Evidence/Session Schema | ADR、Schema、迁移草案 |
| 2 | 重构Success Judge，建立假成功样本 | Judge Registry、对抗测试 |
| 3 | Scope Contract、Kill Switch、本地令牌与CORS/WS修复 | 安全底座可用 |
| 4 | 修复CI分支、Benchmark skip、依赖锁与仓库清理 | 发布门禁初版 |

## 第31-60天：建立可维护的控制链

抽出Policy、Evidence、Session和Event Store接口。

前端建立类型化事件和task-store，迁移任务状态与暂停/终止。

将现有固定靶场运行转为Golden Trace和正负样本。

上线指标仪表板：VPR、会话有效率、重复动作、Done Gate。

## 第61-90天：证明未知Linux泛化

建立首批隐藏Linux目标集和目标变体。

Asset Graph与Must-Try队列进入主路径。

Planner评分和失败恢复替换无变化重复。

发布0.6 Alpha评审：只有达到P0门禁才对外标记可靠Alpha。

# 16. 6-12个月路线

| 时间窗 | 目标 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| 0-3个月 | 可靠Alpha | 证据、安全、CI、模块化起步、隐藏Linux基准。 |
| 3-6个月 | Linux泛化Beta | Asset Graph、Planner可靠性、现代Web端点/认证基础。 |
| 6-9个月 | 可信自进化与教学Beta | Skill评测晋级、回放、双视角报告、教师模板。 |
| 9-12个月 | 稳定版候选 | VATR/VPR稳定、长稳、安全治理、可复现发布。 |
| 12个月以后 | 规模化探索 | 多目标、受控横向、独立Windows立项。 |

## 16.1 每阶段继续/停止决策

若VPR未达标：停止扩展利用模块，优先修Judge与证据。

若隐藏集不提升：停止针对已知靶机优化，检查硬编码和策略过拟合。

若安全门禁出现事件：冻结高风险能力和Skill晋级。

若现代Web端点召回不足：不增加更多漏洞规则，先修发现和会话。

若重构导致Golden Trace大量漂移：停止迁移，明确是修复还是回归。

# 17. 风险、依赖与决策点

| 决策点 | 建议 | 何时复审 |
| --- | --- | --- |
| 是否追求Metasploitable2 100% | 仅作为回归集，不作为北极星；禁止目标特判 | 隐藏集建立后立即复审 |
| 是否引入浏览器自动化 | 端点与认证基础稳定后再引入 | P3中期 |
| 是否自动晋级Skill | 初期禁止；先完成评测与灰度 | P4门禁达标后 |
| 是否支持公网目标 | 默认不支持；需独立组织合规和网络治理 | 稳定版以后单独立项 |
| 是否进入Windows/AD | Linux和Web稳定后独立评估 | P6启动评审 |
| 是否重写前后端 | 不整体重写，采用契约+绞杀者迁移 | 每个季度架构复盘 |

## 17.1 外部依赖

稳定可版本化的Kali/工具镜像和合法靶场资源。

模型供应商或本地模型的结构化输出、隐私和成本能力。

操作系统Keychain、容器/沙箱、网络命名空间和CI执行资源。

能够维护隐藏真值的独立Benchmark角色或流程。

# 18. Definition of Done

## 18.1 单个需求完成定义

实现已合入受保护分支，代码评审通过。

需求ID映射到单元、契约或集成测试；核心路径没有仅靠人工演示。

指标没有超过允许回归阈值，安全检查无高危。

事件、证据、日志和文档均支持该能力。

有失败路径、取消、超时和恢复行为。

如涉及Schema、Skill或数据，有迁移与回滚。

## 18.2 阶段完成定义

阶段所有退出门槛在指定Benchmark版本上达到。

至少重复三次，结果方差在阈值内。

已知缺陷、非目标和风险写入发布说明。

产品负责人、安全责任人和质量责任人共同签署。

下一阶段不会依赖未验证的临时旁路。

最终判断标准：当系统能够在隐藏授权目标上自主形成完整攻击面、选择合理路径、可靠验证结论、在失败时有证据地换路、在安全边界内结束，并把过程转成可复现教学内容时，才算真正接近终极目标。

# 附录A. 改善Backlog

| ID | Backlog | 优先级 | 责任域 | 需求映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-001 | 证据状态Schema与迁移 | P0 | 后端 | FR-EVID |
| BL-002 | Judge Registry与假成功集 | P0 | 后端/测试 | FR-EVID |
| BL-003 | 统一Session Manager | P0 | 后端 | FR-EVID |
| BL-004 | Scope Contract与Token | P0 | 全栈/安全 | FR-SCOPE |
| BL-005 | Kill Switch与进程组清理 | P0 | 后端 | FR-SCOPE/EXEC |
| BL-006 | CORS/WebSocket/本地会话令牌 | P0 | 全栈/安全 | 安全 |
| BL-007 | Keychain与秘密迁移 | P0 | 全栈/安全 | 安全 |
| BL-008 | CI分支和Benchmark强门禁 | P0 | DevOps | FR-EVAL |
| BL-009 | 依赖锁、SBOM、工具镜像 | P0 | DevOps | NFR |
| BL-010 | 仓库运行产物清理 | P0 | 工程 | NFR |
| BL-011 | 共享事件与Schema包 | P1 | 全栈 | FR-OPS |
| BL-012 | Event Store双写与重放 | P1 | 后端 | FR-OPS |
| BL-013 | Policy模块抽取 | P1 | 后端 | FR-SCOPE |
| BL-014 | Phase Machine与Done Gate抽取 | P1 | 后端 | FR-PLAN |
| BL-015 | Execution Plugin Contract | P1 | 后端 | FR-EXEC |
| BL-016 | 前端task-store与事件折叠 | P1 | 前端 | FR-UX |
| BL-017 | 移除window全局状态 | P1 | 前端 | FR-UX |
| BL-018 | Asset Graph MVP | P1 | 后端/前端 | FR-ASSET |
| BL-019 | Must-Try队列 | P1 | 后端 | FR-PLAN |
| BL-020 | Planner多因素评分 | P1 | 后端 | FR-PLAN |
| BL-021 | 失败分类与恢复决策树 | P1 | 后端 | FR-RECOVER |
| BL-022 | 直接利用适配器契约化 | P1 | 执行/测试 | FR-EXEC |
| BL-023 | 隐藏Linux Benchmark首版 | P0 | 测试 | FR-EVAL |
| BL-024 | 现代Web Endpoint Graph | P1 | Web | FR-WEB |
| BL-025 | 认证会话与角色模型 | P1 | Web | FR-WEB |
| BL-026 | Web Evidence Judge | P1 | Web/测试 | FR-WEB/EVID |
| BL-027 | Web安全护栏 | P0 | Web/安全 | FR-WEB |
| BL-028 | Skill Schema与draft隔离 | P0 | 学习 | FR-SKILL |
| BL-029 | Skill沙箱评测与晋级 | P1 | 学习/测试 | FR-SKILL |
| BL-030 | Skill灰度与回滚 | P1 | 学习/运维 | FR-SKILL |
| BL-031 | 教学报告图谱 | P1 | 报告 | FR-REPORT |
| BL-032 | 攻击路径时间线与回放 | P1 | 全栈 | FR-REPORT/UX |
| BL-033 | 教师课程策略模板 | P2 | 产品/前端 | FR-UX |
| BL-034 | 指标仪表板 | P1 | 运维/前端 | FR-OPS |
| BL-035 | 长稳与安全对抗测试 | P0 | 测试/安全 | FR-EVAL |

# 附录B. 参考资料

现状分析依据以下仓库资料。访问日期：2026-07-18。实施时应以最新提交、实际测试与基准数据更新。

| 编号 | 资料 | URL | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目状态与目标 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/docs/PROJECT_STATUS_AND_GOALS.md | 终极目标、能力边界、阶段进展、自进化与端到端验证状态。 |
| S2 | 项目架构 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/docs/PROJECT_ARCHITECTURE.md | 前后端技术栈、状态机、Planner、Executor、Critic、Skill Engine、Experience Store。 |
| S3 | 目标模式：自主渗透 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/docs/TARGET_MODE_AUTONOMOUS_PENTEST.md | 用户只提供目标、自动发现与报告的目标运行模式。 |
| S4 | Web 改善计划 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/docs/WEB_PENTEST_IMPROVEMENT_PLAN.md | 现代 Web 目标覆盖不足与多阶段 Web Recon 计划。 |
| S5 | Web 路线图 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/docs/WEB_PENTEST_ROADMAP.md | 端点发现、SQLi、OWASP 规则、认证流程与 Web 成功判定。 |
| S6 | 渗透报告 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/PENTEST_REPORT.md | Metasploitable2 实测结果、成功与疑似成功、失败服务和改进建议。 |
| S7 | 当前任务说明 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/TASK_FOR_CLAUDE.md | 直接利用、Success Judge 和 Done Gate 的当前修复目标。 |
| S8 | 后端主入口 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/src-python/app/main.py | FastAPI、CORS、WebSocket、本地后端安全边界。 |
| S9 | 前端主入口 | https://github.com/momo0410/agent-new/blob/master/src/main.ts | 前端单文件规模和模块化现状。 |
| S10 | CI 工作流 | https://github.com/momo0410/agent-new/tree/master/.github/workflows | 测试、安全扫描、Benchmark Gate 和发布流程。 |